## E-market (hidden)
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี e-Market งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง e-Market) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
1 | เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ
| 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ดุลยพินิจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้) | 3
| 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | 3
2 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
3 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
| - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 3
4 | ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1
5 | เจ้าหน้าที่/คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
| กรณี e-Market แบบใบเสนอราคา (ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน/เวลาที่กำหนด โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว) | 1
| กรณี e-Market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน/เวลาที่กำหนด โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ภายในเวลา 30 นาที) | 1
6 | เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา | 1
7 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน | 1
8 | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา | 1
9 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
10 | ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา/เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการ ลงนามในสัญญา | 7
11 | จัดทำสัญญา | 1

## E-bidding
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 3
| 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | -
| 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | 3
4 | จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
| - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 5
| - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | 10
| - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | 12
| - วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป | 20
6 | กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1
7 | กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | ตามความเหมาะสม
8 | ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP | 1
9 | การพิจารณาเสนราคา
| 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
| 9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน) | 14
| 9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฏหมาย | 7
10 | อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
12 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7
13 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1
14 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
15 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## สอบราคา
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีสอบราคา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ
| 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ดุลยพินิจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้) | 3
| 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | 3
4 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
5 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
| - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 5
6 | กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1
7 | กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | ตามความเหมาะสม
8 | ผู้เสนอราคายื่นซอง | 1
9 | เจ้าหน้าที่/คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
10 | อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
12 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7
13 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1
14 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
15 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## คัดเลือก
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีคัดเลือก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ | 1
4 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ | 1
5 | การยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ | 1
6 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
7 | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 100,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
9 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7
10 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1
11 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
12 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## เฉพาะเจาะจง
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ | 1
4 | - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน | 1
| - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง | 1
5 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
6 | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
8 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | 1
9 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
10 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## ความพร้อม+EIA
แนวทางการระบุข้อมูลตรวจสอบความพร้อมการบริหารงบประมาณรายการงบลงทุน
คำชี้แจง : 1. ให้ระบุข้อมูลตรวจสอบความพร้อมรายการงบลงทุนตามคอลลัมน์ที่กำหนดในรูปแบบ .xlsx ที่ได้รับแจ้งรายการเบื้องต้นจากผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ
2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ .xlsx ให้ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลความพร้อมเสนอผู้บริหารต่อไป
1. รายการครุภัณฑ์
ข้อมูลตรวจสอบความพร้อมการบริหารงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ : ขั้นแจ้งรายการเบื้องต้น
รายการครุภัณฑ์ | วงเงิน ปี 63 | โครงการ (ระบุมี/ไม่มี) | ความพร้อมบุคลากร (ระบุมี/ไม่มี) | ความพร้อมพื้นที่ติดตั้ง (ระบุมี/ไม่มี) | ความพร้อมSPEC (ระบุมี/ไม่มี) | ความพร้อมใบเสนอราคา (ระบุมี/ไม่มี) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ1.ประกวดราคา/ 2.สอบราคา/3.คัดเลือก/ 4.เจาะจง) | (ร่าง)คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุมี/ไม่มี)
ตัวอย่าง | 150000 | มี | มี | มี | มี | มี | 1.ประกวดราคา | มี
2. รายการสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลตรวจสอบความพร้อมการบริหารงบประมาณ รายการก่อสร้าง : ขั้นแจ้งรายการเบื้องต้น
รายการสิ่งก่อสร้าง | วงเงิน ปี 63 | โครงการ (ระบุมี/ไม่มี) | กรรมสิทธิ์ที่ดิน (ระบุมี/ไม่มี) | ขนาดพื้นที่ (ระบุเพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) | ความพร้อมแบบแปลน ,BOQ, งวดงานงวดเงิน (ระบุมี/ไม่มี) | (ร่าง) คกก.จัดทำราคากลางท้องถิ่น (ระบุ มี/ไม่มี) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุ1.ประกวดราคา/ 2.สอบราคา/3.คัดเลือก/ 4.เจาะจง) | (ร่าง) คกก. ที่เกี่ยวข้อง (ระบุมี/ไม่มี) | เข้าได้กับเงื่อนไข การจัดทำ EIA (ระบุ 27.1 / 29.1/ 29.2 / 31) | รายละเอียดการจัดทำ EIA (ระบุขั้นตอนปัจจุบัน , ระยะเวลา , คาดการณ์จะแล้วเสร็จ , วงเงิน , บริษัทจัดทำ EIA )
ตัวอย่าง | 15000000 | มี | มี | เพียงพอ | มี | มี | 1.ประกวดราคา | มี | 27.1 และ 29.2 | จัดทำEIA แล้วอยู่ในขั้นตอน................. ใช้ระยะเวลา.......... คาดว่าจะแล้วเสร็จ................ ใช้แหล่งงบประมาณ............ วงเงิน............ บริษํทที่จัดทำ EIA ...……...
ตัวอย่าง | 30000000 | มี | มี | เพียงพอ | มี | มี | 1.ประกวดราคา | มี | 31 | ยังไม่ดำเนินการ
ข้อพิจารณาการจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
อ้างอิง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง. ลงวันที่ 4 มกราคม 2562)
ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ลิงค์
https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30382