## ใบจัดสรร ผูกพันเดิม (hidden)
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 1
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 718,300,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 107,850,000 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 60,232,200 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 17,914,300 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 104,993,500 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 251,326,500 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 175,983,500 บาท | 1 | 718300000 | 175983500 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | 718300000 | 10/10/54-19/8/58 | 542316500 | 1 | 175983500 | 175983500
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 175983500
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 2
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท ) |  |  | 59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 74,747,000 บาท ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 4,125,000 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,225,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 2,058,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 34,866,400 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 15,472,600 บาท | 1 | 74747000 | 15472600 | โรงพยาบาลสังขะ | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 15472600 | 0 | 0 | 30945200 |  | 74747000
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 15472600
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 3
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท ) |  | อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 133348500 | 30/6/56-16/3/59 | 70894800 | 1 | 62453700 | 62453700 | 0 | 0 | 133348500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 133,348,500 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 27,069,800 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 25,893,600 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 17,931,400 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 62,453,700 บาท | 1 | 133348500 | 62453700 | โรงพยาบาลชัยภูมิ
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 62453700
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 4
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 55,220,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 8,373,700 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 12,168,200 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 34,687,100 บาท | 1 | 55220000 | 34678100 | โรงพยาบาลแก้งคร้อ | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | 55220000 | 9/5/57-28/5/59 | 20541900 | 1 | 34678100 | 34678100 | 0 | 0 | 55220000
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 34678100
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 5
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 66,195,800 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 10,669,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 24,130,200 บาท ปี 2559 ผูกพันบประมาณ 31,396,600 บาท | 1 | 66195800 | 31396600 | โรงพยาบาลชัยภูมิ | อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 66195800 | 23/1/57-11/2/59 | 34799200 | 1 | 31396600 | 31396600
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 31396600
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 6
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 46,370,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 7,066,300 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 10,090,600 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 29,213,100 บาท | 1 | 46370000 | 29213100 | โรงพยาบาลนางรอง | อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 46370000 | 1/2/57-20/2/59 | 17156900 | 1 | 29213100 | 29213100 | 0 | 0 | 46370000
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 29213100
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 7
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 55,380,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 8,373,700 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 9,467,800 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 37,538,500 บาท | 1 | 55380000 | 37538500 | โรงพยาบาลภูเขียว | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | 55380000 | 8/5/57-28/5/59 | 17841500 | 1 | 32556600 | 37538500
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 37538500
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 8
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 423,500,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 65,467,700 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 38,628,600 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 131,877,900 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 149,029,800 บาท ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 38,496,000 บาท | 1 | 423500000 | 131877900 | โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 423500000 | 25 ส.ค. 57-8 ส.ค. 60 (เซ็นสัญญา) | 104096300 | 1 | 131877900 | 131877900 | 149029800 | 38496000 | 423500000 | 131877900 | 149029800 | 38496000 | 423500000 |  |  | เซ็นสัญญาแล้ว ตั้งงบประมาณปี 59 ถึงงวดที่ 13 เป็นเงิน 235.9742 ลบ. (สัญญาเลขที่ 63/2557)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 131877900
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 9
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 418,000,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 65,467,700 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 37,276,700 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 120,760,200 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 121,512,600 บาท ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 72,982,800 บาท | 1 | 418000000 | 120760200 | โรงพยาบาลสุรินทร์ | 9 | 67 | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ |  | 418000000 | 9 ก.ย. 57- 23 ส.ค.60 | 102744400 | 1 | 120760200 | 120760200 | 121512600 | 72982800 | 418000000 | 120760200 | 121512600 | 72982800 | 418000000 |  | ตั้งงบประมาณปี 59 ถึงงวดที่ 12 เป็นเงิน 223.5046 ลบ. (สัญญาเลขที่ 12/2557)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 120760200
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 10
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 26,000,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 6,104,300 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 14,695,700 บาท | 1 | 30521500 | 14695700 | โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 30521500 | 31/1/58-24/4/59 | 6104300 | 1 | 24417200 | 19895700 | 0 | 0 | 26000000 | 24417200 | 0 | 0 | 30521500 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.ฑ. 58 - เม.ย. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 14695700
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 11
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 27,900,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 6,104,300 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 10,635,700 บาท | 1 | 27900000 | 10635700 | โรงพยาบาลปากช่องนานา | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 30521500 | 31/1/58-24/4/59 | 6104300 | 1 | 24417200 | 21795700 | 0 | 0 | 27900000 | 24417200 | 0 | 0 | 30521500 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.ฑ. 58 - เม.ย. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 10635700
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 12
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 27,070,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 5,240,900 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 21,829,100 บาท | 1 | 27070000 | 21829100 | โรงพยาบาลนางรอง | อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง |  | 27070000 | 31/1/58-5/3/59 | 5240900 | 1 | 21829100 | 21829100 | 0 | 0 | 27070000 | 21829100 | 0 | 0 | 27070000 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.ฑ. 58 - มี.ค. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 21829100
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 13
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 20,800,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 5,240,900 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 15,559,100 บาท | 1 | 20800000 | 15559100 | โรงพยาบาลปราสาท | อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง |  | 24091200 | 31/1/58-5/3/59 | 5240900 | 1 | 18816600 | 15559100 | 0 | 0 | 20800000 | 18816600 | 0 | 0 | 24057500 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.พ. 58 - มี.ค. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 15559100
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 14
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 231,900,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 46,568,200 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 2,130,800 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 183,201,000 บาท | 1 | 231900000 | 2130800 | โรงพยาบาลปากช่องนานา | อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 232840900 | 2/2/58-28/4/60 | 46568200 | 1 | 47546100 | 40211800 | 145120000 | 0 | 231900000 | 47546100 | 138726600 | 0 | 232840900 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.พ. 58 - ธ.ค. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 2130800
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 15
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 66,700,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 13,826,200 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 11,519,800 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 41,354,000 บาท | 1 | 66700000 | 11519800 | โรงพยาบาลบัวใหญ่ | อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 69130600 | 31/1/58-10/12/59 | 13826200 | 1 | 29378400 | 22360300 | 30513500 | 0 | 66700000 | 29378400 | 25926000 | 0 | 69130600 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 58 - ธ.ค. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 11519800
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 16
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 140,083,400 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 28,355,100 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 7,946,600 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 50,201,100 บาท ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 53,580,600 บาท | 1 | 140083400 | 7946600 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 141675100 | 2/2/58-19/10/60 | 28335100 | 1 | 29185900 | 25742300 | 32642000 | 53580600 | 140300000 | 29185900 | 29198400 | 54955700 | 141675100 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ก.พ. 58 - ต.ค. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 7946600
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 17
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คลส. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 74,073,800 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 15,007,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 6,067,000 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 42,999,800 บาท | 1 | 74073800 | 6067000 | โรงพยาบาลหนองบัวแดง | อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คลส.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง |  | 75034800 | 31/1/58-18/2/60 | 15007000 | 1 | 19395000 | 15457200 | 43609600 | 0 | 74073800 | 19395000 | 40632800 | 0 | 75034800 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 58 - ก.พ. 60 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 6067000
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 18
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 60,692,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 11,685,300 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 13,744,700 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 35,262,000 บาท | 1 | 60692000 | 13744700 | โรงพยาบาลลำปลายมาศ | อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง |  | 58426300 | 31/1/58-10/11/59 | 11685300 | 1 | 19450700 | 16189900 | 32942800 | 0 | 60818000 | 19450700 | 27290300 | 0 | 58426300 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 58 - พ.ย. 59 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 13744700
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 19
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 148,599,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 35,062,400 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 23,837,800 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 89,698,800 บาท | 1 | 148599000 | 23837800 | โรงพยาบาลศีขรภูมิ | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง |  | 175311800 | 31/1/58-8/4/60 | 35062400 | 1 | 64010600 | 47963600 | 65573000 | 0 | 148599000 | 64010600 | 76238800 | 0 | 175311800 |  |  | เริ่มก่อสร้าง ม.ค. 58 - ก.พ. 60 (รอลงนามในสัญญา)
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 23837800
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 20
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 72,149,900 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 7,215,000 บาท ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 64,934,900 บาท | 1 | 72149900 | 64934900 | โรงพยาบาลบัวใหญ่ | อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 64934900 | 2558-2559 | 0 | 1 | 64934900 | 64934900 | 0 | 0 | 64934900 | 68894300 |  |  | 68894300
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 64934900
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | งบประมาณ ปี 2559 | สถานที่จัดสรร | 21
|  | ( หน่วย ) | ( บาท ) | ( บาท )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 135,114,600 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 13,511,500 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 67,557,300 บาท ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 54,045,800 บาท | 1 | 135114600 | 67557300 | โรงพยาบาลบัวใหญ่ | อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง |  | 121603100 | 2559-2560 | 0 | 1 | 67557300 | 67557300 | 54045800 | 0 | 121603100 | 123033600 |  |  | 123033600
.........................................................................
( นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
| รวม | 1 |  | 67557300

## เหลือจ่ายงบลงทุน63งบพื้นฐาน
แบบรายงานคืนงบประมาณเงินหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีงบประมาณปีเดียว)
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ (Function)
ส่วนราชการ ..............................................................................................
เขต | ลำดับ | รหัสงบประมาณ | รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง /หน่วยงาน | งบประมาณ จัดสรร | วงเงินก่อหนี้ (PO) | เหลือจ่าย | หมายเหตุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0
(ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
ตำแหน่ง ................................................................
โทรศัพท์...............................................................

## เหลือจ่ายงบลงทุน63งบบูรณาการ
แบบรายงานคืนงบประมาณเงินหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีงบประมาณปีเดียว)
แผนงานบูรณาการ
ส่วนราชการ ..............................................................................................
เขต | ลำดับ | รหัสงบประมาณ | รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง /หน่วยงาน | งบประมาณ จัดสรร | วงเงินก่อหนี้ (PO) | เหลือจ่าย | หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 | 0 | 0
(ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
ตำแหน่ง ................................................................
โทรศัพท์...............................................................