## งบลงทุนปีเดียวยังไม่คืนเหลือจ่า
รายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  | รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค | [8 empty] | รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) รายการปีเดียวก่อหนี้แล้วเงินเหลือจ่ายยังคงอยู่ส่วนภูมิภาค
รานการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | [11 empty] | ประจำปีงบประมาณ |  | 2020 |  | สำหรับ | วันที่ | 01.09.2020 | เวลา | 8:30
[12 empty] | ชื่อผู้ใช้ | 2102A01
11226792700
เขต | รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ราคาต่อหน่วย | จำนวน (หน่วย) | รวมวงเงิน | หน่วยรับโอนงบประมาณ | จังหวัด | รหัสพื้นที่ | ปีเดียว/ผูกพัน | ประเภท รายการ | กิจกรรม | รหัสงบประมาณ | รายงานสถานะ | งบหน่วยงบฯ สุทธิ | กันเงิน/ เบิกแทน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO) | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | กันเงิน + (PO) + เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบคงเหลือ
| รวมทั้งสิ้น |  | 137 | 230001300 | [7 empty] | *** รวมงบประมาณ | 218804432 | 5181100 | 2.3679 | 176767154.43 | 80.7877 | 23678183.8 | 10.8216 | 205626438.23 | 93.9773 | 13177993.77
1 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิไล ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดเชียงราย | P5700 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | 2100232797410009 | * 2100232797410009 บ้านพักข | 1200000 | 0 |  | 816000 |  | 356800 |  | 1172800 |  | 27200 | แผนบริการ
1 | ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | 10333100 | 1 | 10333100 | สสจ. | จังหวัดเชียงใหม่ | P5000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | 2100232797420009 | * 2100232797420009 ปรับปรุง | 8880000 | 0 |  | 4884000 |  | 3494285.92 |  | 8378285.92 |  | 501714.08 | แผนบริการ
1 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | 823200 | 1 | 823200 | สสจ. | จังหวัดพะเยา | P5600 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110A33 | * 21002327A0110A33 เครื่องน | 823200 | 0 |  | 710000 |  | 0 |  | 710000 |  | 113200 | แผนบริการ
1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6420000 | 1 | 6420000 | รพท. | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | P5800 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120121 | * 21002327A0120121 เครื่องก | 6420000 | 0 |  | 6354300 |  | 0 |  | 6354300 |  | 65700 | แผนบริการ
1 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดเชียงใหม่ | P5000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410073 | * 21002327A0410073 บ้านพักข | 1136000 | 0 |  | 1089852.6 |  | 0 |  | 1089852.6 |  | 46147.4 | แผนบริการ
1 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดลำพูน | P5100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410074 | * 21002327A0410074 บ้านพักข | 1119000 | 0 |  | 962340 |  | 107660 |  | 1070000 |  | 49000 | แผนบริการ
1 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วจันทร์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดน่าน | P5500 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410245 | * 21002327A0410245 บ้านพักข | 1100000 | 0 |  | 946000 |  | 46844 |  | 992844 |  | 107156 | แผนบริการ
1 | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | 3708800 | 1 | 3708800 | สสจ. | จังหวัดเชียงใหม่ | P5000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410095 | * 2100235708410095 อาคารที่ | 3520000 | 0 |  | 2992000 |  | 365664.15 |  | 3357664.15 |  | 162335.85 | แผนบริหาร
1 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดลำพูน | P5100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410159 | * 2100235708410159 บ้านพักข | 1110000 | 0 |  | 754800 |  | 306368 |  | 1061168 |  | 48832 | แผนบริหาร
2 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 1217400 | 1 | 1217400 | สสจ. | จังหวัดเพชรบูรณ์ | P6700 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410006 | * 2100235708410006 บ้านพักข | 978243 | 0 |  | 910117 |  | 0 |  | 910117 |  | 68126 | แผนบริหาร
2 | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | 3708800 | 1 | 3708800 | สสจ. | จังหวัดตาก | P6300 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410058 | * 2100235708410058 อาคารที่ | 3298000 | 0 |  | 2803300 |  | 302700 |  | 3106000 |  | 192000 | แผนบริหาร
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | 980000 | 1 | 980000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110267 | * 21002327A0110267 เครื่องช | 980000 | 0 |  | 800000 |  | 0 |  | 800000 |  | 180000 | แผนบริการ
3 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | 911400 | 1 | 911400 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110286 | * 21002327A0110286 เครื่องต | 911400 | 0 |  | 798000 |  | 0 |  | 798000 |  | 113400 | แผนบริการ
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองฉาง ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | 980000 | 1 | 980000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110345 | * 21002327A0110345 เครื่องช | 980000 | 0 |  | 800000 |  | 0 |  | 800000 |  | 180000 | แผนบริการ
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี | 980000 | 1 | 980000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110434 | * 21002327A0110434 เครื่องช | 980000 | 0 |  | 800000 |  | 0 |  | 800000 |  | 180000 | แผนบริการ
3 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี | 911400 | 1 | 911400 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110461 | * 21002327A0110461 เครื่องต | 911400 | 0 |  | 798000 |  | 0 |  | 798000 |  | 113400 | แผนบริการ
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี | 980000 | 1 | 980000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110A60 | * 21002327A0110A60 เครื่องช | 980000 | 0 |  | 800000 |  | 0 |  | 800000 |  | 180000 | แผนบริการ
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี | 980000 | 1 | 980000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110A61 | * 21002327A0110A61 เครื่องช | 980000 | 0 |  | 800000 |  | 0 |  | 800000 |  | 180000 | แผนบริการ
3 | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี | 1176000 | 1 | 1176000 | สสจ. | จังหวัดอุทัยธานี | P6100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120136 | * 21002327A0120136 กล้องถ่า | 1176000 | 0 |  | 950000 |  | 0 |  | 950000 |  | 226000 | แผนบริการ
3 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท | 2479200 | 1 | 2479200 | สสจ. | จังหวัดชัยนาท | P1800 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410007 | * 2100235708410007 บ้านพักข | 1950000 | 0 |  | 1647750 |  | 267487 |  | 1915237 |  | 34763 | แผนบริหาร
3 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชัยนาท | P1800 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410163 | * 2100235708410163 บ้านพักข | 930000 | 0 |  | 651000 |  | 213181 |  | 864181 |  | 65819 | แผนบริหาร
4 | อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 28300000 | 1 | 28300000 | สสจ. | จังหวัดนนทบุรี | P1200 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0420060 | * 21002327A0420060 อาคาร 5 | 28300000 | 0 |  | 24200000 |  | 0 |  | 24200000 |  | 4100000 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410012 | * 21002327A0410012 บ้านพักข | 1100000 | 0 |  | 748000 |  | 316492.8 |  | 1064492.8 |  | 35507.2 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดเพชรบุรี | P7600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410017 | * 21002327A0410017 บ้านพักข | 1125700 | 0 |  | 765476 |  | 301697.39 |  | 1067173.39 |  | 58526.61 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410068 | * 21002327A0410068 บ้านพักข | 1080000 | 0 |  | 734400 |  | 310090.08 |  | 1044490.08 |  | 35509.92 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410069 | * 21002327A0410069 บ้านพักข | 1104200 | 0 |  | 949612 |  | 62863.2 |  | 1012475.2 |  | 91724.8 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410097 | * 21002327A0410097 บ้านพักข | 1090000 | 0 |  | 741200 |  | 327151.14 |  | 1068351.14 |  | 21648.86 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนเขาแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410125 | * 21002327A0410125 บ้านพักข | 1150000 | 0 |  | 1037810.64 |  | 0 |  | 1037810.64 |  | 112189.36 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410140 | * 21002327A0410140 บ้านพักข | 966400 | 0 |  | 831104 |  | 47212.96 |  | 878316.96 |  | 88083.04 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410141 | * 21002327A0410141 บ้านพักข | 1065000 | 0 |  | 1029487.36 |  | 0 |  | 1029487.36 |  | 35512.64 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410142 | * 21002327A0410142 บ้านพักข | 1080000 | 0 |  | 734400 |  | 322234.02 |  | 1056634.02 |  | 23365.98 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410159 | * 21002327A0410159 บ้านพักข | 1085000 | 0 |  | 737800 |  | 311690.08 |  | 1049490.08 |  | 35509.92 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410160 | * 21002327A0410160 บ้านพักข | 1150000 | 0 |  | 1037810.64 |  | 0 |  | 1037810.64 |  | 112189.36 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะบุก ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410166 | * 21002327A0410166 บ้านพักข | 1115100 | 0 |  | 758268 |  | 267047.47 |  | 1025315.47 |  | 89784.53 | แผนบริการ
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกาญจนบุรี | P7100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410253 | * 21002327A0410253 บ้านพักข | 1050000 | 0 |  | 714000 |  | 300487.36 |  | 1014487.36 |  | 35512.64 | แผนบริการ
6 | เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 6056400 | 1 | 6056400 | รพศ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120048 | * 21002327A0120048 เครื่องต | 6056400 | 0 |  | 4850000 |  | 0 |  | 4850000 |  | 1206400 | แผนบริการ
6 | เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 37240000 | 1 | 37240000 | รพศ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120241 | * 21002327A0120241 เครื่องส | 37240000 | 0 |  | 36500000 |  | 0 |  | 36500000 |  | 740000 | แผนบริการ
6 | เครื่องอัลตร้าซาวด์ภายในหลอดลมพร้อมสายตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7742000 | 1 | 7742000 | รพศ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120298 | * 21002327A0120298 เครื่องอ | 7742000 | 0 |  | 7690000 |  | 0 |  | 7690000 |  | 52000 | แผนบริการ
6 | โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | 1421000 | 1 | 1421000 | รพท. | จังหวัดระยอง | P2100 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120343 | * 21002327A0120343 โคมไฟผ่า | 1421000 | 0 |  | 0 |  | 1410000 |  | 1410000 |  | 11000 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดตราด | P2300 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410024 | * 21002327A0410024 บ้านพักข | 1088000 | 0 |  | 935680 |  | 47930.66 |  | 983610.66 |  | 104389.34 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดตราด | P2300 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410101 | * 21002327A0410101 บ้านพักข | 1110000 | 0 |  | 1105122.47 |  | 0 |  | 1105122.47 |  | 4877.53 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410136 | * 21002327A0410136 บ้านพักข | 1125000 | 0 |  | 1019240 |  | 0 |  | 1019240 |  | 105760 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่ บ้านซากแง้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410261 | * 21002327A0410261 บ้านพักข | 999600 | 0 |  | 905620 |  | 0 |  | 905620 |  | 93980 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว)เป็นอาคารคสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410263 | * 21002327A0410263 บ้านพักข | 999600 | 0 |  | 949315 |  | 0 |  | 949315 |  | 50285 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบโป่ง ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410296 | * 21002327A0410296 บ้านพักข | 1125000 | 0 |  | 1083840 |  | 0 |  | 1083840 |  | 41160 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว)เป็นอาคารคสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410298 | * 21002327A0410298 บ้านพักข | 999600 | 0 |  | 963680 |  | 0 |  | 963680 |  | 35920 | แผนบริการ
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410082 | * 2100235708410082 บ้านพักข | 1189000 | 0 |  | 1117430 |  | 0 |  | 1117430 |  | 71570 | แผนบริหาร
6 | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3583400 | 1 | 3583400 | สสจ. | จังหวัดชลบุรี | P2000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410103 | * 2100235708410103 อาคารที่ | 3040000 | 0 |  | 2855855 |  | 0 |  | 2855855 |  | 184145 | แผนบริหาร
6 | อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา | 3583400 | 1 | 3583400 | สสจ. | จังหวัดฉะเชิงเทรา | P2400 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410170 | * 2100235708410170 อาคารที่ | 3134289 | 0 |  | 2664145.65 |  | 381917.66 |  | 3046063.31 |  | 88225.69 | แผนบริหาร
7 | เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลเมืองสรวง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | 430000 | 1 | 430000 | สสจ. | จังหวัดร้อยเอ็ด | P4500 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110B07 | * 21002327A0110B07 เครื่องอ | 430000 | 0 |  | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  | 30000 | แผนบริการ
7 | เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 430000 | 1 | 430000 | สสจ. | จังหวัดร้อยเอ็ด | P4500 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0110B10 | * 21002327A0110B10 เครื่องอ | 430000 | 0 |  | 400000 |  | 0 |  | 400000 |  | 30000 | แผนบริการ
7 | อาคารต่อเติมผู้ป่วยนอกขนาด 10 เตียง (แผนกทันตกรรม กายภาพบำบัด และบริหาร) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 534 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น | 9124800 | 1 | 9124800 | สสจ. | จังหวัดขอนแก่น | P4000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410104 | * 21002327A0410104 อาคารต่อ | 8900000 | 0 |  | 8099000 |  | 640308 |  | 8739308 |  | 160692 | แผนบริการ
7 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดขอนแก่น | P4000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410153 | * 21002327A0410153 บ้านพักข | 1150000 | 0 |  | 782000 |  | 309722.28 |  | 1091722.28 |  | 58277.72 | แผนบริการ
7 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ใต้ถุนสูง (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น | 1010200 | 1 | 1010200 | สสจ. | จังหวัดขอนแก่น | P4000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410141 | * 2100235708410141 บ้านพักข | 750000 | 0 |  | 645000 |  | 69363.34 |  | 714363.34 |  | 35636.66 | แผนบริหาร
8 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดสกลนคร | P4700 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410107 | * 2100235708410107 บ้านพักข | 980000 | 0 |  | 686000 |  | 270557.29 |  | 956557.29 |  | 23442.71 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410120 | * 21002327A0410120 บ้านพักข | 912000 | 0 |  | 849000 |  | 0 |  | 849000 |  | 63000 | แผนบริการ
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410304 | * 21002327A0410304 บ้านพักข | 930000 | 0 |  | 881000 |  | 0 |  | 881000 |  | 49000 | แผนบริการ
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410043 | * 2100235708410043 บ้านพักข | 980000 | 0 |  | 934000 |  | 0 |  | 934000 |  | 46000 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410109 | * 2100235708410109 บ้านพักข | 976000 | 0 |  | 930000 |  | 0 |  | 930000 |  | 46000 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410123 | * 2100235708410123 บ้านพักข | 1180000 | 0 |  | 1118000 |  | 0 |  | 1118000 |  | 62000 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดนครราชสีมา | P3000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410124 | * 2100235708410124 บ้านพักข | 985000 | 0 |  | 965620 |  | 0 |  | 965620 |  | 19380 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดนครราชสีมา | P3000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410125 | * 2100235708410125 บ้านพักข | 1048000 | 0 |  | 1034260 |  | 0 |  | 1034260 |  | 13740 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดนครราชสีมา | P3000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410126 | * 2100235708410126 บ้านพักข | 1060000 | 0 |  | 1046109 |  | 0 |  | 1046109 |  | 13891 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดชัยภูมิ | P3600 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410147 | * 2100235708410147 บ้านพักข | 980000 | 0 |  | 934000 |  | 0 |  | 934000 |  | 46000 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดนครราชสีมา | P3000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410175 | * 2100235708410175 บ้านพักข | 1038000 | 0 |  | 1031073 |  | 0 |  | 1031073 |  | 6927 | แผนบริหาร
9 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 1218700 | 1 | 1218700 | สสจ. | จังหวัดนครราชสีมา | P3000 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410176 | * 2100235708410176 บ้านพักข | 1080000 | 0 |  | 1065844 |  | 0 |  | 1065844 |  | 14156 | แผนบริหาร
10 | เครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร | 650000 | 1 | 650000 | รพท. | จังหวัดยโสธร | P3500 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนามาตรฐานการให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21002117F3110132 | * 21002117F3110132 เครื่องฝ | 650000 | 0 |  | 640000 |  | 0 |  | 640000 |  | 10000 | แผนงบบูรณาการ
10 | เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ (grip strength, pinch gauge, goniometer, two point discrimination ,wartenburg pinwheel, finger circumference gauge, functional motion gauge) โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร | 75900 | 1 | 75900 | รพท. | จังหวัดยโสธร | P3500 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนามาตรฐานการให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21002117F3110173 | * 21002117F3110173 เครื่องม | 75900 | 0 |  | 62900 |  | 0 |  | 62900 |  | 13000 | แผนงบบูรณาการ
10 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร | 930000 | 3 | 2790000 | รพท. | จังหวัดยโสธร | P3500 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21002117J5110194 | * 21002117J5110194 เครื่องต | 2790000 | 0 |  | 2788000 |  | 0 |  | 2788000 |  | 2000 | แผนงบบูรณาการ
10 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 1159400 | 1 | 1159400 | สสจ. | จังหวัดอุบลราชธานี | P3400 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410224 | * 21002327A0410224 บ้านพักข | 1159400 | 0 |  | 1155000 |  | 0 |  | 1155000 |  | 4400 | แผนบริการ
11 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา | 9954100 | 1 | 9954100 | สสจ. | จังหวัดพังงา | P8200 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | 2100232797410010 | * 2100232797410010 อาคารพัก | 9000000 | 0 |  | 8878840 |  | 0 |  | 8878840 |  | 121160 | แผนบริการ
11 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | 526400 | 1 | 526400 | สสจ. | จังหวัดพังงา | P8200 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ | 2100232797410023 | * 2100232797410023 รั้วตาข่ | 500000 | 0 |  | 456790 |  | 0 |  | 456790 |  | 43210 | แผนบริการ
11 | กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำใส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2940000 | 1 | 2940000 | รพท. | จังหวัดนครศรีธรรมราช | P8000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120392 | * 21002327A0120392 กล้องส่อ | 2940000 | 0 |  | 0 |  | 2938000 |  | 2938000 |  | 2000 | แผนบริการ
11 | เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3528000 | 1 | 3528000 | รพท. | จังหวัดนครศรีธรรมราช | P8000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120427 | * 21002327A0120427 เตียงผ่า | 3528000 | 0 |  | 0 |  | 3518000 |  | 3518000 |  | 10000 | แผนบริการ
11 | เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1960000 | 1 | 1960000 | รพท. | จังหวัดนครศรีธรรมราช | P8000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120428 | * 21002327A0120428 เครื่องด | 1960000 | 0 |  | 1955000 |  | 0 |  | 1955000 |  | 5000 | แผนบริการ
11 | โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1421000 | 1 | 1421000 | รพท. | จังหวัดนครศรีธรรมราช | P8000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120705 | * 21002327A0120705 โคมไฟผ่า | 1421000 | 0 |  | 0 |  | 1411000 |  | 1411000 |  | 10000 | แผนบริการ
11 | เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1372000 | 1 | 1372000 | รพท. | จังหวัดนครศรีธรรมราช | P8000 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0120706 | * 21002327A0120706 เครื่องช | 1372000 | 0 |  | 0 |  | 1371000 |  | 1371000 |  | 1000 | แผนบริการ
11 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410181 | * 21002327A0410181 บ้านพักข | 1120000 | 0 |  | 1059935.07 |  | 0 |  | 1059935.07 |  | 60064.93 | แผนบริการ
11 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกระบี่ | P8100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410236 | * 21002327A0410236 บ้านพักข | 1040000 | 0 |  | 239200 |  | 775031 |  | 1014231 |  | 25769 | แผนบริการ
11 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ | 1200000 | 1 | 1200000 | สสจ. | จังหวัดกระบี่ | P8100 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan | 21002327A0410282 | * 21002327A0410282 บ้านพักข | 1040000 | 0 |  | 509600 |  | 504631 |  | 1014231 |  | 25769 | แผนบริการ
11 | ชุดเก้าอี้ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 251400 | 1 | 251400 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708110145 | * 2100235708110145 ชุดเก้าอ | 251400 | 0 |  | 178000 |  | 0 |  | 178000 |  | 73400 | แผนบริหาร
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 130000 | 1 | 130000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110204 | * 2100235708110204 เครื่องค | 130000 | 0 |  | 0 |  | 107420 |  | 107420 |  | 22580 | แผนบริหาร
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 130000 | 1 | 130000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110207 | * 2100235708110207 เครื่องค | 130000 | 0 |  | 0 |  | 107420 |  | 107420 |  | 22580 | แผนบริหาร
11 | โต๊ะทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 10000 | 17 | 170000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708110208 | * 2100235708110208 โต๊ะทำงา | 170000 | 0 |  | 0 |  | 168300 |  | 168300 |  | 1700 | แผนบริหาร
11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16000 | 1 | 16000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110461 | * 2100235708110461 อุปกรณ์ก | 16000 | 0 |  | 11095 |  | 0 |  | 11095 |  | 4905 | แผนบริหาร
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โรงพยาบาลพนม ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 130000 | 1 | 130000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110506 | * 2100235708110506 เครื่องค | 130000 | 0 |  | 0 |  | 107420 |  | 107420 |  | 22580 | แผนบริหาร
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 130000 | 1 | 130000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110616 | * 2100235708110616 เครื่องค | 130000 | 0 |  | 0 |  | 107420 |  | 107420 |  | 22580 | แผนบริหาร
11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16000 | 1 | 16000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110727 | * 2100235708110727 อุปกรณ์ก | 16000 | 0 |  | 11095 |  | 0 |  | 11095 |  | 4905 | แผนบริหาร
11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16000 | 1 | 16000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110730 | * 2100235708110730 อุปกรณ์ก | 16000 | 0 |  | 11095 |  | 0 |  | 11095 |  | 4905 | แผนบริหาร
11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 21000 | 22 | 462000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110840 | * 2100235708110840 อุปกรณ์ก | 462000 | 0 |  | 444180 |  | 0 |  | 444180 |  | 17820 | แผนบริหาร
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 130000 | 3 | 390000 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2100235708110841 | * 2100235708110841 เครื่องค | 390000 | 0 |  | 0 |  | 322260 |  | 322260 |  | 67740 | แผนบริหาร
11 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1584300 | 1 | 1584300 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410129 | * 2100235708410129 บ้านพักข | 1584300 | 0 |  | 1512000 |  | 0 |  | 1512000 |  | 72300 | แผนบริหาร
11 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | 2827000 | 1 | 2827000 | สสจ. | จังหวัดพังงา | P8200 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410154 | * 2100235708410154 ปรับปรุง | 2400000 | 0 |  | 1675387 |  | 720000 |  | 2395387 |  | 4613 | แผนบริหาร
11 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1584300 | 1 | 1584300 | สสจ. | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | P8400 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410155 | * 2100235708410155 บ้านพักข | 1584300 | 0 |  | 1560000 |  | 0 |  | 1560000 |  | 24300 | แผนบริหาร
12 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 6420000 | 1 | 6420000 | รพท. | จังหวัดปัตตานี | P9400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 21002327A0120528 | * 21002327A0120528 เครื่องก | 6420000 | 5181100 |  | 0 |  | 0 |  | 5181100 |  | 1238900 | แผนบริการ
12 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 2479200 | 1 | 2479200 | สสจ. | จังหวัดพัทลุง | P9300 | ปีเดียว | ก่อสร้าง | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708410045 | * 2100235708410045 บ้านพักข | 2475000 | 0 |  | 2091375 |  | 362526 |  | 2453901 |  | 21099 | แผนบริหาร
|  | 227280300 | 137 | 230001300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์ พร้อมโรงเก็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 800000 | 1 | 800000 | สสจ. | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | P1400 | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ | 2100235708110627